## Plan de mise en oeuvre
Première Nation ___________ |  | Dernière mise à jour : insérer la date |  |  | Préparé par :____________________
DC = Développement de la capacité
NC = Normes et certification
Plan de mise en œuvre pour la certification du système de gestion financière
Référence | Étapes/Tâches | Responsable | Date d'achèvement | Terminé? | Commentaires
1 | Étape 1 - Démarrage
1.1 | Évaluation initiale du degré de préparation | Gestionnaire DC/Haute direction | 1er septembre 2017 | Oui
1.2 | Plan de travail | Haute direction/Gestionnaire DC | 1er septembre 2017 | Oui
1.3 | Mise à jour de la LAF | Première Nation/Gestionnaire DC
1.4 | Approbation par le conseil de la mise à jour de la LAF | Première Nation/Gestionnaire DC
2 | Étape 2 - Élaboration et instauration de politiques
2.1 | Rédaction de la politique de gouvernance (exemple fourni par le gestionnaire DC) | Haute direction/Gestionnaire DC
2.2 | Rédaction de la déclaration de conflits d'intérêts pour le conseil/la haute direction/le CFA | Haute direction/Gestionnaire DC
2.3 | Rédaction de la délégation de pouvoirs (si distincte de la politique de gouvernance) | Haute direction/Gestionnaire DC
2.4 | Rédaction du mandat du CFA, y compris les critères d'admissibilité | Haute direction/Gestionnaire DC
2.5 | Approbation par le conseil des points 2.1 à 2.13 ci-dessus | Conseil
2.6 | Consignation du processus de mise à jour, d'examen et d'approbation relativement aux politiques financières, aux rapports sur la rémunération de la haute direction, au plan financier de 5 ans, aux procédures d'appel de soumissions et d'attribution de contrats pour les projets d'immobilisations et à l'élaboration des plans stratégiques, des plans financiers pluriannuels, des projets d'immobilisations et des budgets annuels ainsi qu'au moment de leur approbation | Haute direction/Consultant
2.7 | Rédaction de la politique de ressources humaines, y compris le code de conduite et la politique de dénonciation | Haute direction/Gestionnaire DC
2.8 | Rédaction de la politique relative aux finances (exemple fourni par le gestionnaire DC) | Haute direction/Gestionnaire DC
2.9 | Rédaction de la politique sur la gestion de l'information (exemple fourni par le gestionnaire DC) | Haute direction/Gestionnaire DC
2.1 | Approbation par le conseil des politiques relatives aux finances, aux ressources humaines et à la gestion de l'information | Conseil
2.11 | Revue sommaire des politiques par le gestionnaire du développement de la capacité | Gestionnaire DC
2.12 | Revue officielle des politiques par l'équipe des normes et de la certification | Gestionnaire NC
3 | Étape 3 - Mise en place du SGF
3.1 | Formation sur la politique de gouvernance | Gestionnaire DC/Première Nation
3.2 | Formation sur la politique de gestion de l'information | Gestionnaire DC/Première Nation
3.3 | Formation sur la politique relative aux finances | Gestionnaire DC/Première Nation
3.4 | Formation sur la politique sur les ressources humaines | Gestionnaire DC/Première Nation
3.5 | Mise en place des principaux éléments de la LAF et envoi de ce qui suit au gestionnaire DC :
| Mandat du Comité des finances et d'audit (CFA) | Première Nation
| Procès-vebal de l'assemblée du Comité des finances et d'audit (CFA) | Première Nation
| Dernier plan stratégique | Première Nation
| Copie de l'organigramme actuel | Première Nation
| Exemple de déclaration de conflits d'intérêts complétée (signée) pour les membres du conseil, du CFA et du personnel | Première Nation
| Derniers états financiers audités et annexe portant sur la rémunération des membres du conseil et preuve d'approbation par le conseil au plus tard le 29 juillet | Première Nation
| Dernier budget et preuve d'approbation par le conseil au plus tard le 31 mars | Première Nation
| Dernier plan financier pluriannuel (5 ans) relié à votre plan stratégique et à votre programme de projets d'immobilisations | Première Nation
| Dernier programme de projets d'immobilisations | Première Nation
| Trousse de communication à la collectivité, présentations Powerpoint, etc. pour confirmer que les membres de la collectivité ont été informés du budget annuel, du plan financier pluriannuel, des projets d’immobilisations et des emprunts associés à ces projets | Première Nation
| Dernier rapport annuel et preuve de sa publication au plus tard le 27 septembre | Première Nation
| Dernier registre des immobilisations corporelles et dernier plan de gestion du cycle de vie | Première Nation
| Dernier rapport trimestriel | Première Nation
| Dernier rapprochement bancaire | Première Nation
| Dernier registre des risques, y compris le plan de gestion des risques | Première Nation
3.6 | Évaluation finale du degré de préparation | Gestionnaire DC/Haute direction
3.7 | Révision des exigences d'examen du SGF fondées sur les risques | Gestionnaire DC/Haute direction
3.8 | Finalisation et envoi de toute documentation finale requise | Haute direction
3.9 | Rencontre initiale avec la haute direction, le gestionnaire DC et le gestionnaire NC | Haute direction/Gestionnaire DC/Gestionnaire NC
4 | Examen en vue de la certification du SGF
4 | Renontre ou appel pour planifier l'examen sur place en vue de la certification du SGF | Première Nation/Gestionnaire NC
4.1 | Examen de certification du SGF | Première Nation/Gestionnaire NC
4.2 | Envoi de toute documentation finale requise | Première Nation
4.3 | Compilation et évaluation des conclusions de l'examen | Gestionnaire NC
4.4 | Revue des conclusions de l'examen | Gestionnaire NC/Première Nation/Gestionnaire DC (au besoin)
4.5 | Procédures relatives aux événements postérieurs | Gestionnaire NC/Première Nation
4.6 | Revue d'assurance qualité | Équipe NC
4.7 | Examen officiel de la conformité aux normes du SGF | Équipe NC
4.8 | Examen par le conseil d'administration et approbation | CGF
4.9 | Émission du certificat du SGF, du rapport et de l'annexe | CGF
Note on C18: Sylvie: Should this say from 2,1 to 2,4 (instead of 2,13)?