|  |  |
| --- | --- |
| Modèle de plan de travail annuel du service |  |
| Service :Gestionnaire :Exercice :    |
| *Les activités appuient les priorités établies dans votre plan stratégique*  |
| Principales activités | Étapes  | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |
| *Indiquer les principales étapes à exécuter pour accomplir l’activité* | *Définir chaque étape* | *Indiquer le mois et l’année d’échéance de chaque étape* | *Indiquer la personne responsable de l’exécution de chaque étape* | *Indiquer comment sera mesurée l’exécution réussie de chaque étape*  | *Inscrire les éléments inducteurs de dépenses* |
|  |  |  |  |  |  |
| Activité 2 : (Exemple) Plan de développement économique  |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |
| 1. Mobiliser les intervenants
 | Entrevues avec les membres de la collectivité, les leaders, la municipalité et les intervenants du secteur d’activité pour aider à déterminer la vision de la collectivité et les occasions de développement économique  |  Août 20xx | Agent de développement économique | Nombre de rencontres et nombre et diversité des participants | 1 employé temporaire (4 mois) |
| 1. Établir une stratégie
 | L’analyse des études documentaires et des entrevues fait état d’occasions de développement économique qui correspondent à la vision de la collectivité, ce qui a été confirmé lors de rencontres stratégiques avec le conseil  | Octobre 20xx | Agent de développement économique | Le conseil approuve les grandes lignes de la stratégie, les objectifs économiques et les occasions |  |
| 1. Produire une version finale
 | Le plan de développement économique décrit clairement les occasions de développement économique et les façons d’y prendre part; le plan a été examiné et approuvé par le conseil | Mars 20xx | Agent de développement économique | * Le plan de travail relatif au développement économique correspond au plan de développement économique
* Les membres de la collectivité peuvent consulter le plan de développement économique sur le site Web ou au bureau du conseil
 |  |
| Activité 3 :  |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |
|   |  |   |   |   |  |
|  |  | Activité 4 :  |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |
|   |  |   |   |   |  |
|  |  | Activité 5 :  |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |
|   |  |   |   |   |  |
|  |  | Activité 6 :  |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |
|   |  |   |  |   |   |