| Modèle de plan de travail annuel du service |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service : Gestionnaire : Exercice : |  |  |  |  |  |  |
| Les activités appuient les priorités établies dans votre plan stratégique |  |  |  |  |  |  |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |  |
| Indiquer les principales étapes à exécuter pour accomplir l’activité | Définir chaque étape | Indiquer le mois et l’année d’échéance de chaque étape | Indiquer la personne responsable de l’exécution de chaque étape | Indiquer comment sera mesurée l’exécution réussie de chaque étape | Inscrire les éléments inducteurs de dépenses |  |
| Activité 2 : (Exemple) Plan de développement économique |  |  |  |  |  |  |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |  |
| - Mobiliser les intervenants | Entrevues avec les membres de la collectivité, les leaders, la municipalité et les intervenants du secteur d’activité pour aider à déterminer la vision de la collectivité et les occasions de développement économique | Août 20xx | Agent de développement économique | Nombre de rencontres et nombre et diversité des participants | 1 employé temporaire (4 mois) |  |
| - Établir une stratégie | L’analyse des études documentaires et des entrevues fait état d’occasions de développement économique qui correspondent à la vision de la collectivité, ce qui a été confirmé lors de rencontres stratégiques avec le conseil | Octobre 20xx | Agent de développement économique | Le conseil approuve les grandes lignes de la stratégie, les objectifs économiques et les occasions |  |  |
| - Produire une version finale | Le plan de développement économique décrit clairement les occasions de développement économique et les façons d’y prendre part; le plan a été examiné et approuvé par le conseil | Mars 20xx | Agent de développement économique | - Le plan de travail relatif au développement économique correspond au plan de développement économique - Les membres de la collectivité peuvent consulter le plan de développement économique sur le site Web ou au bureau du conseil |  |  |
| Activité 3 : |  |  |  |  |  |  |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Activité 4 : |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Activité 5 : |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Activité 6 : |
| Principales activités | Étapes | Échéance | Responsable | Mesure | Éléments de coûts |  |